

**Master strukovne studije**

Studijski program: Upravljanje otpadom

**Vežba 3- MS Project -** Izvršiti planiranje radova na sanaciji deponije za spisak aktivnosti dat u tabeli u MS Project-u

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj aktivnosti | Naziv aktivnosti | Trajanje aktivnosti (dan) | Prethodne aktivnosti | Resursi |
| 1. | Traženje sponzora | 1 | / | 5 radnika |
| 2. | Nabavka dozovole | 6 | / | 2 radnika |
| 3. | Formiranje tima za realizaciju projekta | 3 | 2 | 20 radnika |
| 4. | Nabavka materijala i opreme | 4 | 2 | 4 radnika |
| 5. | Priprema terena | 2 | 3,4 | 6 radnika, 2 bagera |
| 6. | Dopremanje materijala za sanaciju | 3 | 4,5 | 4 kamiona |
| 7. | Logistika i tranport | 4 | 6 | 4 kamiona |
| 8. | Skidanje postojećeg sloja drenaže | 7 | 5 | 6 radnika |
| 9. | Izrada novog drenažnog sloja | 3 | 8 | 6 radnika |
| 10. | Betoniranje komunikacionog puta | 6 | 6 | 4 radnika |
| 11. | Montaža kontrolne stanice | 3 | 10 | 4 radnika |
| 12. | Izrada humusnog sloja | 2 | 9 | 4 radnika |
| 13. | Početak rada deponije | 5 | 12 | 20 radnika |