|  |  |
| --- | --- |
| MAСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ  ПРЕДМЕТ: Управљање пројектимa | Име и презиме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Број индекса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Колоквијум 2 – практични део**

**Група 2**

У софтверском алату MS Project извршити планирање пројекта под називом „Санација градске депоније у Нишу“ и наћи критичан пут.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Редни број** | **Назив активности** | **Трајање активности** | **Претходне активности** | **Ресурси** |
| **ПРИПРЕМНЕ АКТИВНОСТИ** | 1. | Тражење спонзора | 10 | / | 3 радника |
| 2. | Набавка дозволе од града | 14 | / | 3 радника |
| 3. | Формирање тима за реализацију пројекта | 7 | 2 | 7 радника |
| **ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ** | 4. | Набавка материјала и опреме | 12 | 2 | 3 радника  5 камиона |
| 5. | Припрема терена | 4 | 4 | 3 радника  5 камиона  2 багера |
| **ТЕРЕНСКЕ АКТИВНОСТИ** | 6. | Логистика и транспорт | 3 | 5 | 3 радника  5 камиона  2 багера |
| 7. | Допремање материјала за санацију | 2 | 5,6 | 3 радника  5 камиона  2 багера |
| 8. | Скидање постојећег дренажног слоја | 5 | 7 | 3 радника  2 камиона  3 багера |
| 9. | Израда новог слоја дренаже | 5 | 8 | 3 радника  5 камиона  2 багера |
| 10. | Допремање хумусног слоја | 1 | 9 | 3 радника  5 камиона  2 багера |
| **ЗАВРШНЕ АКТИВНОСТИ** | 11. | Бетонирање околног комуникационог пута | 3 | 5 | 2 радника  2 камиона  2 багера |
| 12. | Монтажа контролне станице | 7 | 11 | 3 радника  2 камиона |
| 13. | Завршни радови | 6 | 12 | 2 радника |
| 14. | Почетак рада депоније | 1 | 13 |  |

**ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК И ПРЕДМЕТНИ АСИСТЕНТ**