| MAСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ПРЕДМЕТ: Управљање пројектимa | Име и презиме: ___________________________ Број индекса: _____________________________ |
| --- | --- |

Колоквијум 2 – практични део

Група 2

У софтверском алату MS Project извршити планирање пројекта под називом „Санација градске депоније у Нишу“ и наћи критичан пут.

|  | Редни број | Назив активности | Трајање активности | Претходне активности | Ресурси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИПРЕМНЕ АКТИВНОСТИ | 1. | Тражење спонзора | 10 | / | 3 радника |
|  | 2. | Набавка дозволе од града | 14 | / | 3 радника |
|  | 3. | Формирање тима за реализацију пројекта | 7 | 2 | 7 радника |
| ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ | 4. | Набавка материјала и опреме | 12 | 2 | 3 радника 5 камиона |
|  | 5. | Припрема терена | 4 | 4 | 3 радника 5 камиона 2 багера |
| ТЕРЕНСКЕ АКТИВНОСТИ | 6. | Логистика и транспорт | 3 | 5 | 3 радника 5 камиона 2 багера |
|  | 7. | Допремање материјала за санацију | 2 | 5,6 | 3 радника 5 камиона 2 багера |
|  | 8. | Скидање постојећег дренажног слоја | 5 | 7 | 3 радника 2 камиона 3 багера |
|  | 9. | Израда новог слоја дренаже | 5 | 8 | 3 радника 5 камиона 2 багера |
|  | 10. | Допремање хумусног слоја | 1 | 9 | 3 радника 5 камиона 2 багера |
| ЗАВРШНЕ АКТИВНОСТИ | 11. | Бетонирање околног комуникационог пута | 3 | 5 | 2 радника 2 камиона 2 багера |
|  | 12. | Монтажа контролне станице | 7 | 11 | 3 радника 2 камиона |
|  | 13. | Завршни радови | 6 | 12 | 2 радника |
|  | 14. | Почетак рада депоније | 1 | 13 |  |

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК И ПРЕДМЕТНИ АСИСТЕНТ